涟文旅广体复字〔2025〕第11号        办理结果分类：B

涟源市文化旅游广电体育局

关于市十八届人大五次会议第J050号建议

办理情况的答复

内容摘要：陈初生老师愿意将毕生收藏的数千件珍贵艺术品无偿捐赠涟源市博物馆永久收藏展示并在涟源设立文化艺术基金会，但相关工作未得到有效落实。建议组建专项工作小组，协同推进各项工作；高效启动藏品接收，完成藏品运输；加速文化艺术基金设立，广泛筹集资金。

吴新庚代表：

您提出的《关于加快推进陈初生老师藏品捐赠及文化艺术基金设立工作的建议》收悉。经研究，现将办理情况答复如下。

一、基本情况

陈初生老师是涟源人，知名古文家、书法家，人民大会堂"人民万岁鼎"鼎铭的书写者，享受国务院特殊津贴。陈初生老师心怀赤子之情，愿意将毕生收藏的数千件珍贵艺术品无偿捐赠给涟源市博物馆永久收藏展示和在涟设立文化艺术基金会，助力涟源文化产业发展。2023年12月21日，市委常委会议（(2023）第46次）专题研究了相关事项，对此高度赞扬，大力支持。我局作为牵头单位，积极开展工作，取得了一定的进展。

二、前段所做工作

（一）坚持高位推动。成立了由市委、市人大、市政府主要领导任组长、副组长、相关部门负责同志为成员的工作专班，并多次召开专班会议，研究相关工作。

（二）争取经费保障。我局积极与财政局对接，经过多次协调，2025年，市财政将陈初生老师藏品捐赠及文化艺术基金设立工作经费纳入了年度预算计划。

（三）积极与陈初生老师对接。2024年，由我局牵头组织，市委书记、市人大主任、市委办主任、市委宣传部部长等主要领导先后赴广州与陈初生老师洽谈会商了藏品捐赠及基金会设立相关事项，取得积极进展。

（四）做好陈初生艺术馆设计。我局多次与专业设计单位会商，将涟源博物馆内的二楼陈列展厅设定了陈初生艺术馆，并进行陈列布展设计，现形式设计方案已经通过湖南省文博专家评审。

（五）推动陈初生文化艺术基金设立。我局与民政局多次对接，会商基金设立工作，并编制了工作方案和工作流程。组织工作专班赴省民政厅汇报。由于现在名人冠名的基金设立监管十分严格，必须由中央相关部门审查，省厅答复我市所提的陈初生文化艺术基金事项不符合条件，无法办理。

三、下阶段计划

（一）加快推进博物馆建设。现博物馆项目已基本完成前期工作，项目招标后，将陈初生艺术馆的建设放在首要位置，争取早日完成展厅及库房建设。

（二）加强与陈初生老师对接。继续与陈老师洽商藏品捐赠事项，确定捐赠艺术品清单，组织专家进行科学鉴定和分类，做好藏品移交前期工作。

（三）提前联系物流运输。积极征询珍品、易碎品物品运输专业公司，做好运输前期工作，确保藏品今后有序安全运回涟源。

（四）推动基金设立。根据市委常委会议意见，与市民政局进一步协调对接，探讨能否在市慈善基金会、市教育基金会等已批准设立运行的基金之下专门设置陈初生文化艺术栏目，并进行专项管理。

涟源市文化旅游广电体育局

2025年6月10日

签发领导：王建中

承办人及电话：吴望和13786898811  廖俊锋13786883998

抄送：市人大常委会联工委，市政府办建议提案组